# 湖北花牌游戏 — 老千级AI增强策略工作计划

文档版本 v1.0 | 2026年5月29日 | 基于当前JS框架分析

| 项目名称 | 湖北公安花牌（Web版） |
| --- | --- |
| 主游戏文件 | step5-hu.html (~193KB) |
| 当前AI等级 | 菜鸟(L0) / 高手(L1) / 大师(L2) — 已实现 |
| 目标AI等级 | 老千(L3) — 待实现 |
| 技术栈 | 纯前端 JavaScript（单文件架构） |
| 核心引擎 | analyzeHand + _partition + _calcTotalHu |

## 一、现有AI能力盘点与差距分析

### 1.1 四级AI架构总览

| 维度 | 菜鸟(L0) | 高手(L1) | 大师(L2) | 老千(L3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出牌策略 | 70%纯随机 + 30%基础启发式 | 基础启发式（张数/口子评分，保留赖子精牌） | 听牌感知：模拟打每张牌后的听牌状态，选最优 | 待实现 |
| 听牌检测 | 无 | 无 | ensureHoverTingCache（遍历候选听牌字面） | 待实现 |
| 响应策略 | 碰牌/胡牌极低概率触发 | 自动碰牌/胡牌检测 | 同L1 + 精牌计数预检优化 | 待实现 |
| 全局视野 | 无 | 无 | 余牌区可见但未利用 | 待实现 |
| 记牌能力 | 无 | 无 | 无 | 待实现 |

### 1.2 现有AI核心函数清单

| 函数 | 功能 | 所属等级 |
| --- | --- | --- |
| aiPickDiscard(hand, playerIdx) | AI出牌总调度，按等级分发 | 全等级 |
| _aiBasicDiscard(hand) | 基础启发式出牌（张数评分+口子评分+精牌加权） | L1+ |
| _aiSmartDiscard(hand, playerIdx) | 听牌感知出牌（枚举候选字面→模拟打出→检查听牌） | L2 |
| ensureHoverTingCache() | 构建hover听牌提示缓存（庄家用） | UI辅助 |
| checkOpponentHu(playerIdx) | 旁家自摸胡牌检测（含快速预检） | L1+ |
| checkOpponentHuWithCard(playerIdx, extraChar) | 旁家捉统胡牌检测 | L1+ |
| checkOpponentResponse() | 旁家碰牌/泛牌响应（硬编码逻辑） | 全等级 |
| analyzeHand(cards, preMelds) | 核心胡牌分析引擎（枚举眼+递归拆牌型） | 引擎 |
| _partition(counts, wildList, ...) | 穷举所有合法meld组合 | 引擎 |

### 1.3 现有AI的关键局限

出牌策略单薄：L2的

_aiSmartDiscard

仅考虑"打出后是否能听牌"，没有考虑：

- 打出后能听几张牌（听牌面宽度）

- 听牌的胡数高低（选择高胡听牌）

- 听牌的实际获取概率（还有多少张在余牌/旁家手中）

- 多回合后的手牌发展潜力

响应策略过于机械：

checkOpponentResponse

是硬编码逻辑——有2张就碰，不评估碰牌是否划算

- 碰牌后可能破坏已有听牌结构

- 碰牌消耗一次碰牌限额（限两碰），应更谨慎使用

- 没有考虑碰哪张牌对后续更有利

- 完全无全局视野：AI不利用任何公开信息

- 不关注弃牌区（已出过的牌）

- 不关注旁家明牌区（碰/招/扎/穿的牌型信息泄露）

- 不跟踪已打出的精牌（判断剩余精牌分布）

- 不推测旁家听牌（高手可以通过弃牌反推）

- 无动态策略调整：全程一种模式，不会根据游戏阶段变化

- 不区分前期（发展手牌）和后期（冲刺胡牌）

- 不会根据牌堆剩余量调整激进程度

- 不会根据旁家碰牌次数推测旁家听牌进度

## 二、老千级AI定位与设计哲学

核心定位：老千级AI不是"算得更快"，而是"看得更远"。它应当模拟一个经验丰富、记牌精准、善用心理的花牌高手——能利用所有公开信息做出接近最优的决策。

### 2.1 老千级 vs 大师级的核心差异

| 能力维度 | 大师(L2) | 老千(L3) |
| --- | --- | --- |
| 出牌依据 | 当前手牌状态 + 即时听牌检测 | 当前状态 + 弃牌区统计 + 旁家明牌分析 + 余牌推算 + 听牌面宽度 |
| 碰牌决策 | 有2张就碰（硬编码） | 评估碰牌收益 vs 代价：是否破坏听牌？精牌碰是否值得？碰牌后能听什么？ |
| 扎牌决策 | 固定逻辑（手牌数阈值） | 综合评估：扎哪组？扎后对胡数有何影响？是否影响听牌面？ |
| 全局视野 | 无 | 实时维护弃牌计数表、旁家牌力评估、精牌流向追踪 |
| 攻防意识 | 纯进攻（只管自己胡牌） | 攻防兼备：考虑旁家听牌时选择安全出牌（防放炮） |
| 动态策略 | 无 | 根据牌堆剩余/游戏阶段/旁家状态动态调整激进程度 |

### 2.2 老千级设计原则

- 信息最大化：利用所有公开信息（弃牌区、旁家明牌区、牌堆计数）

- 多步前瞻：出牌时不仅看"打这张能听什么"，还要看"听到的牌还有没有"

- 收益量化：每个决策（出牌/碰/扎/招）都量化为期望收益分数

- 攻防平衡：领先时保守（防放炮），落后时激进（追求高胡）

- 性能可控：所有增强策略必须在单次决策50ms内完成，不造成游戏卡顿

## 三、老千级AI技术方案

Phase 1 — 记牌与信息基础设施

为AI建立全局信息感知能力，是所有高级策略的基础。

| 编号 | 任务 | 实现方式 | 优先级 | 预估工时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 弃牌计数表 G.discardCount | 在每次出牌/碰牌/吃牌时，维护一个 {ch: count} 对象，记录每个字面已出现的总次数。初始化为每字5张（赖子2张），每次出现减1，得到"剩余可用张数"。 | 高 | 2小时 |
| 1.2 | 旁家明牌区分析 | 遍历 opponentMelds[1] 和 opponentMelds[2] ，提取旁家已固定的牌型信息（碰了什么、扎了什么、穿了什么）。用于推测旁家需求方向。 | 高 | 1.5小时 |
| 1.3 | 精牌流向追踪 | 专门追踪红精（三五七）和赖子的使用情况：哪些已被碰/扎/穿（明牌固定），哪些在弃牌区（安全），哪些仍在外（危险）。为后续防放炮提供数据支撑。 | 高 | 1小时 |
| 1.4 | 旁家听牌推测 | 根据旁家明牌区牌型 + 已出牌数 + 手牌张数变化，推测旁家可能听哪些牌。核心思路：旁家碰牌后出牌方向往往暗示其需要的字面。 | 中 | 3小时 |

Phase 2 — 智能出牌引擎升级

在大师级基础上全面升级出牌策略，引入记牌信息和多维度评分。

| 编号 | 任务 | 实现方式 | 优先级 | 预估工时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 听牌面宽度评估 | 现有 _aiSmartDiscard 只判断"能否听牌"。升级为同时统计"能听几种牌"和"每种听牌的剩余张数"。评分公式： 听牌评分 = 可听牌种数 x 剩余张数加权 + 最大胡数加成 | 高 | 2小时 |
| 2.2 | 余牌感知出牌 | 出牌时检查目标听牌的"剩余可用张数"：如果某张听牌已在弃牌区出完（剩余0张），则该听牌价值为0。AI应优先选择听牌面中剩余张数多的方案。 | 高 | 2小时 |
| 2.3 | 精牌价值动态评估 | 精牌（三五七）的价值随游戏进程动态变化：前期精牌组合潜力大（可发展成多种牌型），后期精牌主要用于凑胡数。根据剩余精牌数和游戏阶段调整精牌保留策略。 | 中 | 2小时 |
| 2.4 | 多步前瞻出牌（2步） | 不仅评估"打这张牌后的状态"，还模拟"打下张牌后的状态"。选出牌序列而非单张。实现方式：对top-3候选出牌分别计算听牌面，选出牌后听牌面最宽的组合。 | 中 | 3小时 |
| 2.5 | 弃牌安全评估（防放炮） | 当推测旁家可能听某牌时，AI出牌时标记"危险牌"——如果该牌是旁家可能听的牌，降低其出牌优先级。极端情况：如果旁家明显听多张牌且牌堆接近耗尽，AI选择打最安全的牌。 | 中 | 2.5小时 |

Phase 3 — 响应策略智能化

将硬编码的碰牌/扎牌逻辑替换为基于收益评估的智能决策。

| 编号 | 任务 | 实现方式 | 优先级 | 预估工时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 碰牌收益评估函数 | 新建 _aiEvaluatePen(playerIdx, char) ：碰牌前模拟碰牌后的手牌状态，计算碰牌后： 综合评分决定碰或过。阈值可配置（保守/激进模式）。 - 是否仍然听牌？听牌面是否缩窄？ - 碰的是精牌还是普通牌？精牌碰有胡数加成 - 碰牌后手中牌数减少2张，是否会影响后续牌型组合？ - 这是否是最后一次碰牌机会（限两碰）？ | 高 | 3小时 |
| 3.2 | 扎牌/穿牌时机决策 | 新建 _aiEvaluateZha(playerIdx, char) ：评估扎哪组牌、是否该扎： - 扎精牌vs扎普通牌：精牌扎牌基础胡数更高 - 扎后对听牌面的影响 - 手中牌数是否足够支撑扎牌消耗 - 牌堆剩余量：牌多时扎，牌少时保留灵活性 | 高 | 2.5小时 |
| 3.3 | 泛牌评估 | 泛牌（从招牌升级）的胡数收益通常很高。老千AI应在适合条件时积极泛牌，同时评估泛牌后手牌结构是否仍有利于胡牌。 | 低 | 1.5小时 |

Phase 4 — 动态策略与攻防意识

让AI能根据游戏局势动态调整策略风格。

| 编号 | 任务 | 实现方式 | 优先级 | 预估工时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 游戏阶段感知 | 定义三个阶段： 根据阶段自动切换出牌和响应策略的激进程度。 - 发展期（牌堆 > 60%）：手牌多，重点发展牌型结构，精牌保留为主 - 过渡期（牌堆 30%~60%）：开始考虑听牌，但不急于碰牌 - 冲刺期（牌堆 < 30%）：全力听牌胡牌，碰牌更积极 | 中 | 2小时 |
| 4.2 | 攻防模式切换 | - 领先模式：当前胡数领先旁家时，更保守——出安全牌，避免放炮 胡数评估基于旁家明牌区已知胡数 + 手牌张数推测。 - 落后模式：当前胡数落后时，更激进——追求高胡听牌，不惧碰牌消耗 - 均衡模式：胡数接近时，攻守兼备 | 中 | 2小时 |
| 4.3 | 旁家行为模式识别 | 统计旁家的行为特征：碰牌频率、出牌规律、换扎频率。如果旁家频繁碰某类牌，推测其在听相关牌型，AI应避免打出危险牌。此功能为锦上添花，可最后实现。 | 低 | 3小时 |

Phase 5 — 性能优化与测试

确保老千级AI的所有增强策略在性能预算内完成，并充分测试。

| 编号 | 任务 | 实现方式 | 优先级 | 预估工时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 性能预算控制 | 每次AI决策（出牌/碰牌）总耗时不超过100ms。关键手段： - 记牌表增量更新（非全量扫描） 听牌检测复用 _partitionBestHu 剪枝 - 旁家听牌推测使用缓存（每5回合更新一次） - 多步前瞻限制深度（最多2步，候选不超过5个） | 高 | 2小时 |
| 5.2 | AI对战回归测试 | 运行1000+局AI vs AI对战，统计： - 老千级胜率是否显著高于大师级（目标：胜率提升15%+） - 平均胡数是否更高 - 平均听牌速度是否更快 - 是否有决策异常（碰了不该碰的、打了危险牌） | 高 | 3小时 |
| 5.3 | 人工对局体验测试 | 实际与老千级AI对战，验证： - AI出牌是否合理（无明显送牌） - AI碰牌时机是否恰当 - 游戏节奏是否流畅（无卡顿） - 难度感受是否达到"老千"水平（有挑战性但不绝望） | 高 | 2小时 |
| 5.4 | AI等级切换UI完善 | 开放老千级选项（移除 cycleAILevel 中的跳过逻辑），更新 AI_LEVELS[3] 的描述为"记忆精准，攻防兼备，算无遗策"。 | 低 | 0.5小时 |

## 四、工时汇总与里程碑

| 阶段 | 核心内容 | 预估工时 | 累计工时 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | 记牌与信息基础设施 | 7.5小时 | 7.5小时 |
| Phase 2 | 智能出牌引擎升级 | 11.5小时 | 19小时 |
| Phase 3 | 响应策略智能化 | 7小时 | 26小时 |
| Phase 4 | 动态策略与攻防意识 | 7小时 | 33小时 |
| Phase 5 | 性能优化与测试 | 7.5小时 | 40.5小时 |
| 合计 |  | 40.5小时 |  |

### 建议里程碑

| 里程碑 | 交付内容 | 可验证标准 |
| --- | --- | --- |
| M1：信息层就绪 | Phase 1 全部完成，记牌表实时更新 | 控制台打印弃牌计数表，数据与实际出牌一致 |
| M2：出牌智能升级 | Phase 2 完成，老千级使用新出牌引擎 | AI出牌明显更有针对性（不轻易打精牌、倾向打绝张） |
| M3：响应策略完善 | Phase 3 完成，碰牌/扎牌有评估逻辑 | AI在合适时过牌（不盲目碰），扎牌时机更合理 |
| M4：老千级可用 | Phase 4 完成，AI有攻防意识和动态策略 | 老千级AI对战大师级AI胜率明显提升 |
| M5：发布就绪 | Phase 5 完成，性能达标，测试通过 | 1000局回归测试通过，人工体验良好，UI切换正常 |

## 五、技术风险与应对

| 风险 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 听牌枚举性能瓶颈 | 多步前瞻+听牌检测可能导致单次决策超过100ms | ① 复用_partitionBestHu剪枝 ② 候选字面预过滤 ③ 缓存听牌结果 ④ 设置超时兜底 |
| 旁家听牌推测准确度低 | 推测错误导致AI打"安全牌"反而错过机会 | 推测结果仅作为参考权重（20%），不作为绝对依据；设置置信度阈值，低置信度时不干预 |
| 单文件架构代码膨胀 | step5-hu.html已~193KB，新增AI代码可能增至250KB+ | ① AI代码封装为独立对象 ② 冗余代码清理 ③ 考虑后期拆分为多文件（importmap） |
| AI过强导致游戏体验差 | 老千级AI太强，玩家无法获胜 | ① 保留L0~L3四级选择 ② 老千级可增加随机扰动（90%最优+10%次优） ③ 记录玩家战绩，动态调整 |

## 六、实施建议

- 渐进式开发：按Phase 1~5顺序实施，每个Phase完成后立即测试验证，确保不引入回归bug

- 性能优先：在Phase 1完成后立即进行性能基准测试，确保后续增强在预算内

复用引擎：所有AI策略都应复用

analyzeHand

和

_partition

，不重复造轮子

- 可配置化：AI各策略参数（激进系数、安全阈值等）应提取为配置对象，方便后续调试调优

- 日志完善：老千级AI的每个决策都应有console.log日志，记录决策依据和评分过程

文档基于 step5-hu.html 当前版本（截至2026年5月29日）的代码分析制定。实施过程中如遇规则变更或代码重构，需同步更新本计划。